ВОЛОДАРСЬКА РАЙОННА РАДА

Двадцять третя сесія  п’ятого скликання

## Р І Ш Е Н Н Я

Про виконання  Програми  розвитку

малого підприємництва у Володарському районі

на 2007 – 2008 роки та Програму розвитку малого

підприємництва у Володарському районі на 2009 – 2010 роки

Заслухавши та обговоривши відповідно до пункту 28 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” інформацію „Про виконання Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2007 – 2008 роки та про проект Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2009 - 2010 роки” районна рада вирішила:

- Інформацію про виконання Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2007 - 2008 роки взяти до відома.

- Затвердити Програму розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2009 - 2010 роки (далі – Програма) (додається).

- Районній державній адміністрації під час формування показників районного бюджету на 2009 та 2010 роки враховувати за поданням головного розпорядника коштів потребу в асигнуваннях на реалізацію Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку і комунальної власності.

Голова ради                                                                                     Д.В.Ліщенко

смт Володарка

23 грудня 2008 року

№  182-23-V

# Додаток

до рішення ХХІІІ сесії

районної ради V скликання

від  23.12.2008 №  182-23-V

ПРОГРАМА

розвитку малого підприємництва у

Володарському районі

на 2009-2010 роки

ЗМІСТ

1.Вступ	3

- Аналіз розвитку малого підприємництва в районі	3

- Пріоритетні завдання Програми	5

- Заходи Програми	6

- Нормативно-правове забезпечення Програми	6

- Фінансово-кредитна та інвестиційна політика	6

4.3.	 Ресурсне       забезпечення       та       подальше       формування                 6

інфраструктури підтримки підприємництва

- Інформаційна   підтримка   та   робота

із  засобами  масової інформації                                                                                 6

- Підготовка кадрів малого підприємництва	 7

- Фінансове забезпечення Програми	 7

- Організація виконання Програми та контроль за її здійсненням	 7

- Очікувані результати виконання Програми	 7

- Додаток 1.(2 сторінки)                                                                                     8

Характеристика       програми    розвитку    малого підприємництва у Володарському районі на 2009-2010 роки

9.	Додаток 2.( 9 сторінок)                                                                                    10

1.Вступ

Програма розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2009-2010 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Законів України "Про державну підтримку малого підприємництва", „Про державні цільові програми”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та "Про місцеві державні адміністрації” (із наступними змінами), „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

У Програмі враховані положення Законів України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності,  "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні" та інших програмних, законодавчих та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва, а також методичних рекомендації  щодо формування і реалізації програм розвитку малого підприємництва, затверджених головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у 2008 році.

Програма є складовою частиною програм соціально-економічного та культурного розвитку району на 2009- 2010 роки та логічним продовженням Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2007-2008 роки.

Загальна характеристика Програми наведена в додатку 1.

2. Аналіз розвитку малого підприємництва в районі

Аналіз результатів реалізації Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2007-2008 роки свідчить, що незважаючи на складність існуючої соціально-економічної ситуації та наявність певної кількості невирішених проблем, в районі відбуваються позитивні зрушення у розвитку підприємницької діяльності.

За станом на 01.10.2008 за даними державного реєстратора на території Володарського району зареєстровано 51 мале підприємство та 29 фермерських господарств, а також 773 фізичних осіб-підприємців. До кінця поточного  року очікується 800 суб’єктів підприємницької діяльності.

У галузевій структурі близько половини малих підприємств району зорієнтовані на торгівельну діяльність та сферу послуг, а решта підприємств займаються виробничою діяльністю.

Обсяги реалізованої продукції (робіт та послуг) малими підприємствами постійно збільшуються. У 2008 році ця цифра за очікуваними даними складатиме 25 млн. грн. При цьому внесок малого підприємництва у загальних обсягах реалізованої продукції по району становитиме близько  16,0 %.

Найвищих темпів зростання обсягів виробництва продукції досягнуто на малих підприємствах ПП „Олта", МП „Ярославна, ТОВ СП „Володар”, ТОВ „Володарські шампіньйони”,  МП „Орбіта”.

Зростання основних показників розвитку малого підприємництва району забезпечили   збільшення   надходжень   від   підприємницької  діяльності   до бюджетів усіх рівнів. Так, загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівні від їх діяльності у 2008 році за очікуваними даними становитиме 6,0 млн. грн. або 35 % у загальній сумі надходжень по району.

Підвищенню рівня розвитку підприємництва в районі сприяло виконання завдань

Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2007 - 2008 роки (далі - Програма на 2007-2008 роки).

З 2006 року у Володарській райдержадміністрації запроваджена спрощена система реєстраційних та післяреєстраційних процедур започаткувань підприємницької діяльності за принципом „Єдиного вікна”.

В райдержадміністрації введена посада адміністратора, що діє за принципом єдиного офісу – це місце, де у відповідь на свій запит заявники та інші особи, зацікавлені в послугах держави, можуть отримати всю необхідну інформацію щодо послуг.

На території Володарського району діють 3 об’єкти інфраструктури підприємництва, а саме:

- Інформаційно-консультативна установа – Володарське відділення ТОВ „Київська обласна сільськогосподарська дорадча служба.

- Громадське об’єднання підприємців – Володарська районна асоціація фермерів та приватних землевласників.

- Консультативно-дорадчий орган - Рада підприємців Володарщини. смт Володарка, пл. Миру. 4, райдержадміністрація. Голова ради – Огороднік Анатолій Павлович. Діє на основі „Положення про Раду підприємців Володарщини”, затверджене розпорядженням голови адміністрації від 20.03.08 №195.

Для підвищення правової та інформаційної обізнаності підприємців, а також отримання зворотнього зв’язку щодо стану регулювання та підтримки підприємницької діяльності, в районі діє „Гаряча лінія”. Працюють консультативні пункти, де провідні фахівці податкової інспекції, спеціалісти відділу соціально-економічного розвитку райдержадміністрації безкоштовно надають консультації підприємцям з питань започаткування підприємницької діяльності, оподаткування.

Інформаційна підтримка та робота із засобами інформації охоплює заходи  щодо створення системи забезпечення інформацією суб’єктів малого підприємництва, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб’єктів підприємництва, активізації участі представників громадських об’єднань підприємців у роботі координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва, використання телебачення (ТРК „Грант) та преси ( районна газета „Голос Володарщини”) для оперативного інформування суб’єктів підприємництва.

З місцевого бюджету по  Програмі розвитку малого підприємництва у 2007 та 2008 роках виділено  5 тис.грн.

Фінансова підтримка суб'єктів підприємницької діяльності на місцях здійснювалась за рахунок банківського кредитування.

Для потреб розвитку малого підприємництва короткотермінові кредити надаються комерційними банками: ”Райфайзен банк „Аваль”, „Індекс банк”, ”Приват-Банк”, а також Володарським відділенням Ощадбанку Украіни.

Безробітні громадяни, які вирішили стати підприємцями, мали змогу отримати одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власної справи. Таку допомогу у Володарському районі за станом на 01.10 2008 отримали 20 осіб на суму 119,115 тис. грн. За даними районного центру зайнятості використано 331,769 тис. грн. на створення 29 дотаційних робочих місць.

Для розвитку та підвищення ефективності підприємницької діяльності в районі рішенням 17 сесії Володарської районної ради V скликання від 29.02.2008 № 135 -17- V затверджено перелік об’єктів, що перебувають у спільній власності територіальних громад Володарського району та пропонуються для приватизації у 2008 році.

За період 2007-2008 року малому підприємництву передано в орендне довгострокове користування 37,0595 га  забудованих земель, що використовуватимуться у комерційних цілях. Постійно оновлювався банк даних нежилих приміщень, що належать громадам району.

За 2007 – 2008 роки  в районі проведено два інвестиційних форуми, де  запропоновано  ряд інвестиційних програм, як для підприємців Володарщини, так і сусідніх районів. Виготовлено інвестиційний паспорт Володарського району, де вказано перелік майна, яке пропонується для приватизації.

Відтак, судячи з проробленої роботи, можна сказати, що розвиток підприємницької діяльності  у Володарському районі є досить сприятливим, але виникають труднощі з наявністю кваліфікованих трудових ресурсів, тому доцільніше розвивати розпочаті проекти і залучати нових інвесторів.

Підвищення  підприємницької діяльності та інвестиційного іміджу Володарського району та зацікавленості як вітчизняних, так і іноземних інвесторів у 2009 - 2010 роках відбуватиметься шляхом:

- оновлення бази інвестиційних проектів підприємств та організацій району;

- збільшення та оновлення рекламно-презентаційної продукції з питань інвестиційного потенціалу району;

- постійне розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності району  в мережі Internet;

- проведення семінарів з керівниками підприємств з питань підготовки інвестиційних проектів, бізнес-планів та їх презентацій з метою залучення інвесторів, затвердження порядку розгляду інвестиційних проектів.

Покращення розвитку підприємницької діяльності  району є одним з головних пріоритетів розвитку в районі, що в кінцевому результаті дасть змогу  збільшити обсяги іноземних та вітчизняних інвестиційних проектів.

Для вирішення цих питань необхідно у Програмі на 2009-2010 роки виділити пріоритетні завдання.

3. Пріоритетні завдання Програми

Аналіз виконання Програми протягом 2007-2008 років вказує на необхідність вирішення першочергових завдань, а саме:

всебічну реалізацію завдань державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

контроль за дотриманням виконання норм законодавчих та інших нормативно-правових актів України з питань підприємництва органами виконавчої влади на місцях;

прискорення розвитку пріоритетних напрямів малого підприємництва району;

створення умов для розвитку всебічної конкуренції, підтримки вітчизняного товаровиробника:

створення умов для нових робочих місць, зниження рівня безробіття;

підтримку ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

активізацію фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансування підприємницької діяльності;

удосконалення елементів ринкової інфраструктури, що допоможе забезпечити мале підприємництво кваліфікованими інформаційними, освітніми та консалтинговими послугами;

залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, інвалідів, пенсіонерів та інших незахищених верств населення;

зміцнення кооперації між великими і малими підприємствами;

адресну підтримку бізнес-проектів суб'єктів малого підприємництва, що мають максимальний соціально-економічний та інший ефект на розвиток району;

підвищення кваліфікації кадрів малого підприємництва та навчання незайнятого населення району основам підприємницької діяльності;

створення сприятливих умов для розвитку приватної ініціативи та підприємництва у сільській місцевості як основного механізму підвищення рівня життя сільського населення;

сприяти формуванню сучасної ефективної інфраструктури ринку побутових послуг, здатної задовольнити зростаючі потреби населення, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць із залученням до цієї роботи суб’єктів підприємницької діяльності. Проводити моніторинг розвитку мережі підприємств побутового обслуговування;

забезпечення формування збалансованої мережі підприємств побутового обслуговування населення, зокрема, із використанням виїзного обслуговування населення . Вжити заходів щодо пріоритетного розвитку  відповідних малих приватних підприємств, відновлення діяльності комплексних пунктів з прийому замовлень на виконання побутових послуг, розміщення закладів побуту в приміщеннях, які не використовуються;

залучати до участі в розбудові ринку побутових послуг безробітних громадян з відповідною освітою та підприємницькою ініціативою, надаючи їм фінансову допомогу для організації підприємницької діяльності у сфері побуту через центри зайнятості;

сприяти направленню випускників шкіл, безробітних громадян на навчання у заклади професійної освіти відповідного кваліфікаційного спрямування з метою забезпечення служби побутового обслуговування населення працівниками робітничих професій.

4.  Заходи Програми

Програма складається з чотирьох розділів, які містять заходи щодо їх реалізації (додаток 2).

4.1.Нормативно-правове забезпечення програми

Нормативно-правове забезпечення Програми передбачає удосконалення нормативно-правових актів районного рівня, організації контролю за додержанням законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток підприємництва.

4.2 Фінансово-кредитна та інвестиційна політика

Реалізація заходів Програми з питань фінансово-кредитної та інвестиційної політики дозволить розширити коло джерел фінансування малих підприємств і збільшити можливість та ймовірність отримання ними фінансово-кредитної допомоги в першу чергу тих суб'єктів підприємництва, що здійснюють діяльність у виробничій, інноваційній сферах та сфері послуг.

Одним з пріоритетних напрямів Програми є підтримка інвестиційно- інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва.

4.3. Ресурсне забезпечення та подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва

Комплекс заходів матеріально-технічної підтримки суб'єктів господарювання передбачає подальше створення в районі банку даних нежитлових приміщень, незавершеного будівництва та обладнання, що можуть  бути передані в оренду або у власність підприємцям шляхом аукціонів чи конкурсів, тендерів, виділення земель для фермерських господарств, створення умов для розвитку лізингу, поліпшення умов ресурсного забезпечення малого підприємництва .

4.4. Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації

Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації охоплює заходи щодо створення системи забезпечення інформацією суб'єктів малого підприємництва, формування позитивної громадської думки, розповсюдження інформації про діяльність суб'єктів підприємництва, активізації участі представників громадських об'єднань підприємців у роботі координаційних рад з питань розвитку малого підприємництва,  використання телебачення і преси для оперативного інформування суб'єктів підприємництва.

4.5. Підготовка кадрів малого підприємництва

Підготовка кадрів для малого бізнесу передбачає комплекс заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації представників бізнесу для роботи в   умовах ринкової економіки, запровадження системи підготовки та перепідготовки кадрів для малого підприємництва через навчальні центри на базі місцевого аграрного ліцею, центру зайнятості, підготовки кадрів для підприємницької діяльності з числа незайнятого населення.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів Державного фонду страхування на випадок безробіття, виконавців та інших джерел фінансування.

Обсяг щорічних асигнувань, спрямованих на державну підтримку розвитку малого підприємництва, визначається у видатковій частині районного бюджету, на підставі подання головного розпорядника коштів, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

6. Організація виконання Програми та контроль за її здійсненням

Програма розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2009-2010 роки погоджується в установленому порядку Головним управління економіки облдержадміністрації, представництвом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, затверджується рішенням Володарської районної ради.

Контроль за виконанням Програми розвитку малого підприємництва в Володарському районі здійснює координаційна рада з питань розвитку підприємництва при Володарській райдержадміністрації, відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку і комунальної власності.

Підготовку Програми безпосередньо виконують відділ соціально економічного розвитку та інші структурні підрозділи райдержадміністрації. Забезпечення їх реалізації у повному обсязі і подання відповідної інформації здійснюється щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, головному управлінню економіки облдержадміністрації.

У процесі роботи до Програми розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роках можуть вноситися зміни та доповнення з метою уточнення окремих їх позицій, виходячи з вимог часу і зміни економічної та соціальної ситуації в районі, структури господарського комплексу.

7. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація заходів Програми передбачає:

зростання кількості діючих малих підприємств до 80 одиниць;

створення у малому бізнесі щороку більше 70 нових робочих місць;

зростання зайнятих на малих підприємствах до 750 осіб;

підвищення до 18 відсотків частки малого бізнесу у загально районному обсязі виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг;

зростання на 5,0 % обсягів виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг малими підприємствами.

Це дозволить забезпечити значні додаткові надходження до бюджету від діяльності суб'єктів малого підприємництва, отримати додаткові товарні ресурси, підвищити рівень конкуренції серед вітчизняних товаровиробників.

Додаток 1

До Програми

8. Характеристика

програми розвитку малого підприємництва у Володарському

районі 2009-2010 роки

| 1. | Загальна характеристика району: |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Площа території Володарського району | 646,0 кв.км. |
| 1.2. | Чисельність населення | 19,6 тис.чол. |
| 1.3. | За структурою економіки район є аграрним |  |
| 1.4. | Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку у % до економічно активного населення працездатного віку | 7,3 % |
| 3. | Головний розробник Програми: відділ соціально-економічного розвитку Володарської райдержадміністрації Співрозробники: Виконкоми селищної та сільських рад Структурні підрозділи райдержадміністрації: Фінансове управління райдержадміністрації Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Відділ містобудування та архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади Відділ земельних ресурсів: Володарське відділення Сквирської МДПІ Районний центр зайнятості Дорадчі органи: Асоціація фермерів та приватних землевласників Консультативно-дорадчий орган - Рада підприємців Володарщини |  |
| 4. | Мета Програми: Головною метою Програми є спрямування дій органів виконавчої влади, суб'єктів малого підприємництва, громадських об'єднань і спілок підприємців, установ ринкової інфраструктури підтримки підприємництва для поліпшення економічних показників господарської діяльності суб'єктів малого підприємництва, забезпечення зайнятості населення, у тому числі соціально-вразливих його верств. Програма узгоджена за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплексу заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва в районі |  |

| 5. | Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників | Вихідні дані на початок дії Програми рами | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 |
| 5.1 | Кількість діючих малих підприємств (одиниць) | 55 | 70 | 80 |
| 5.2. | Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць) | 25,5 | 35 | 40 |
| 5.3. | Середньорічна кількість зайнятих працівників у малому підприємництві, (осіб) всього: | 630 | 700 | 750 |
| 5.4. | Кількість підприємців - фізичних осіб (осіб.) | 773 | 850 | 900 |
| 5.5 | Кількість фермерських господарств (одиниць) | 29 | 30 | 30 |
| 5.6. | Загальна площа сільгоспугідь фермерських господарств (з урахуванням орендованих земель), га | 4321.7 | 4400.0 | 4400.0 |
| 5.7. | Обсяги виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг малих підприємств (млн. грн.) | 13,4 | 25,0 | 30,0 |
| 5.8. | Частка малого підприємництва у загальному обсязі виробленої продукції та виконання робіт і послуг (%) | 16,0 | 17,0 | 18,0 |
| 5.9. | Надходження до всіх рівнів бюджетів від малого підприємництва (тис. грн.) | 6000,0 | 7500,0 | 8500,0 |

| 5.10. | Громадські об'єднання підприємців | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.11. | Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, осіб | 170 | 160 | 160 |
| 5.12. | Кількість створених нових робочих місць, чол. | 323 | 400 | 450 і |
| 5.13. | Обсяги фінансування Заходів Програми за рахунок районного бюджету, тис.грн. | 5,0 | 6,0 | 6,0 |
| 6. | Основні джерела фінансування За рахунок коштів: Районного бюджету, власних коштів виконавців і банківських кредитів; Державного фонду страхування на випадок безробіття; коштів громадських об'єднань підприємців; власних коштів виконавців окремих заходів програми. |  |  |  |
| 7. | Система організації контролю за виконання Програми Контроль за виконанням регіональної Програми розвитку малого підприємництва у Володарському районі на 2009-2010 роки проводиться відділом соціально - економічного розвитку райдержадміністрації щокварталу, до 2 числа місяця, що настає за звітним періодом, яке надає інформацію про стан виконання заходів Програми головному управлінню економіки облдержадміністрації для узагальнення та надання щоквартального звіту про хід виконання заходів Програми Держпідприємництві України та Мінекономіки України. |  |  |  |
| 8. | Термін реалізації Програми: з 01.01.2009 по 31.12.2010 |  |  |  |

Додаток 2

9. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УВОЛОДАРСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2009-2010 РОКИ

| № з/п | Зміст заходу | Виконавці |  |  | Термін виконання |  | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  | Очікувані результати |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 |  | 2010 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | А |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  | 1. Нормативно-правове забезпечення програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Здійснювати аналіз проектів та діючих законодавчих актів, що регулюють підприємницьку діяльність та вносити пропозиції і зауваження центральним органам виконавчої влади щодо їх вдосконалення | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад, громадське об'єднання підприємців (за згодою). |  |  | Постійно |  | У межах кошторису виконавців | - |  | - |  | Удосконалення законодавчої бази |  |  |
| 1.2. | Створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку малого підприємництва в |  |  |  |  |  |  | районі |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Здійснити заходи щодо впорядкування та спрощення процедури започаткування і провадження підприємницької діяльності | Структурні підрозділи райдержадміністрації, Володарське відділення Сквирської МДПІ, районний відділ земельних ресурсів, громадські об'єднання підприємців (за згодою) |  | 2009-2010 |  |  | У межах кошторису виконавців | - |  |  | - |  | Спрощення процедури отримання дозволів |  |
| 1.2.2. | Здійснити заходи щодо покладання персональної відповідальності на перших керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів в районі, виконкомів селищної та сільських рад за: прийняття рішень, що погіршують умови здійснення підприємницької діяльності; залучення коштів суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі до фондів, спеціальних рахунків, утворення яких заборонено нормативно –правовими актами України |  | Перший заступник голови райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад |  | 2009-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення умов роботи підприємництва, підвищення відповідальності посадових осіб |
| 1.3. | Реалізація єдиної державної регуляторної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Забезпечити реалізацію державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності щодо: планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів; оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, представників громадськості;систематичне здійснення відстеження ефективності дії виданих регуляторних актів. |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад, розробники регуляторних актів. |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців | - | - |  |  |  | Розширення гласності та відкритості |  |
| 1.3.2. | Оперативно доводити до підприємців інформацію та роз'яснення щодо нових нормативно-правових актів та вимог законодавства; забезпечити залучення широких кіл громадськості, громадських організацій та об'єднань підприємців до обговорення актуальних питань розвитку підприємництва на нарадах, ''круглих столах", семінарах, у засобах масової інформації, мережі Інтернет. |  | Відділ соціально - економічного розвитку та інші підрозділи райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформацією та громадськістю райдержадміністрації, редакція газети „Голос Володарщини", ТРК „Грант", Володарське відділення Сквирської МДПІ. |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців | - | - |  |  |  | - |  |
| 1.4. | Підвищення ефективності роботи координаційних рад з питань розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4.1. | Організовувати засідання координаційної ради з питань розвитку підприємництва разом з представниками суб'єктів малого підприємництва, керівників громадських об'єднань підприємців, для розгляду актуальних та проблемних питань, які зачіпають права та інтереси підприємців. | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації громадські об'єднання підприємців (за згодою) | 2009-2010 щоквартально | У межах кошторису виконавців |  |  | Поліпшення умов роботи підприємців, розширення гласності та відкритості |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2. | Розглядати на засіданнях колегій райдержадміністрації питання щодо стану розвитку підприємництва та реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  | Розширення гласності та відкритості щодо стану розвитку підприємництва |
| 1.5. | Створення сприятливих умов для відкритого діалогу між органами влади та бізнесом |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Забезпечити оперативний розгляд скарг та звернень підприємців. | Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад. | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  | Забезпечення відкритості та гласності у процесах здійснення економічних реформ |
| 1.5.2.. | Поновлювати „інформаційні куточки підприємця” , надавати практичну допомогу підприємцям з питань здійснення державної реєстрації та післяреєстраційних процедур, одержання дозволів. | Структурні підрозділи райдержадміністрації, державний реєстратор райдержадміністрації, адміністратор дозвільного центру та районні організації, причетні до реєстрації суб'єктів. підприємництва | 2009-2010 | Районний бюджет | 6,0 | 6,0 | Поліпшення умов роботи підприємств |

| 1.5.3. |  |  |  | Проводити „дні відкритих дверей" для суб'єктів малого підприємництва із залученням представників податкових органів, державного реєстратора, адміністратора дозвільного центру. |  |  | Державний реєстратор райдержадміністрації, адміністратор дозвільного центру та районні організації причетні до реєстрації суб'єктів підприємництва. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | Поліпшення здійснення державної реєстрації та післяреєстра ційних процедур |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Сприяння соціально-економічному розвитку району за рахунок підтримки малих підприємств, що здійснюють діяльність у пріоритетних напрямах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  | Передбачити виділення коштів з районного бюджету для фінансування заходів, передбачених зазначеною програмою підтримки малого підприємництва (розподіл конкретних сум визначено у заходах). |  |  | Фінансове управління райдержадміністрації ,відділ соціально-економічного розвитку райдержадміністрації. |  |  |  | 2009-2010 | Районний бюджет |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  | Фінансова підтримка малого бізнесу |  |
| 2.2. |  |  |  | Впровадження інвестиційної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  | Оновлевання банку даних інвестиційних проектів та бізнес-планів суб'єктів підприємництва, що потребують фінансової підтримки. |  |  | Відділ соціально-економічного розвитку райдержадміністрації, виконком селищної та сільських рад. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  |  | Стимулювання підприємництва як суспільно корисну і економічно-доцільну само зайнятість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. |  |  |  | Надавати фінансову підтримку незайнятому населенню через виплату одноразової допомоги по безробіттю для започаткування підприємницької діяльності, надаючи перевагу соціально-незахищеним верствам населення. |  |  | Районний центр зайнятості. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення рівня безробіття, створення нових робочих місць |  |
| 2.3.2. |  |  |  | Здійснювати виплати дотацій підприємствам, що зможуть забезпечувати працевлаштування безробітних на допоміжні робочі місця, надаючи перевагу соціально-незахищеним верствам населення |  |  | Районний центр зайнятості. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Створення бази даних суб'єктів підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Створити реєстри суб'єктів підприємництва за видами діяльності і забезпечити їх постійне оновлення. |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку, райдержадміністрації виконком селищної та сільських рад. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відстеження діяльності суб'єктів господарювання |
| 2.5. |  | Сприяння розвитку малого бізнесу у сфері туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Сприяти залученню сільського населення до підприємницької діяльності через розвиток "сільського зеленого туризму". Вжити заходи щодо сприяння організації та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сільській місцевості. |  |  |  |  | Виконком селищної та сільських рад. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зменшення рівня безробіття серед сільського населення |  |  |  |  |
| 2.5.2 |  | Сприяти відродженню народних промислів. |  |  |  |  | Виконкоми селищної та сільських рад, відділ культури райдержадміністрації. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ресурсне забезпечення та подальше формування інфраструктури підтримки підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Створення умов для господарської діяльності малого підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  | Сприяти передачі в установленому порядку на пільгових умовах в оренду або у власність на пільгових умовах суб'єктам малого підприємництва нежилих та вільних приміщень або іншого нерухомого майна, яке знаходиться у власності територіальних громад для здійснення підприємницької діяльності, що дієво впливає на соціально-економічний стан району . |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поліпшення умов для здійснення підприємницької діяльності |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Поліпшення умов для здіснення підприємницької діяльності у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1, | Створення на території ринку „Олексій" торгово - закупівельних пунктів |  |  |  |  |  | Виконкоми селищної ради, дирекція ринку „Олексій". |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Сприяти пошуку та передачі в оренду приміщень для організації комплексних пунктів побутового обслуговування населення у сільській місцевості. |  |  |  |  |  | Виконком селищної та сільських рад. |  |  |  |  | У межах кошторису виконавців |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Сприяння передачі суб'єктам підприємницької діяльності об'єктів незавершеного будівництва для подальшого використання їх в господарській діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Оновлювати банк даних об'єктів незавершеного будівництва та залучати малі підприємства до завершення їх будівництва і введення в експлуатацію, включаючи перепрофілювання зазначених об'єктів до потреб району. |  |  |  |  |  | Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації; Виконкоми селищної та сільських рад |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня інформованості суб'єктів підприємницької діяльності |  |  |
| 3.4. | Розширення сфери надання послуг підприємствам малого бізнесу у сільській місцевості та особистим підсобним господарствам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Сприяти розвитку малих підприємств в сільській місцевості, які займаються переробкою сільгосппродукції |  |  |  |  |  | Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад, |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Сприяти участі суб'єктів підприємницької діяльності у Всеукраїнських та міжнародних виставках та ярмарках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Сприяти участі суб'єктів малого підприємництва району у виставках -ярмарках виробів та послуг. |  |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, виконкоми селищної та сільських рад. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зростання потенціалу малого підприємництва |  |  |
| 4. Інформаційна підтримка та робота із засобами масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  | Інформаційне забезпечення суб'єктів підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. |  |  | Висвітлювати у засобах масової інформації позицію обласних та місцевих органів влади з питань підтримки та розвитку підприємницької діяльності, та пропозиції громадськості щодо вирішення актуальних проблем розвитку підприємництва |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформацією та громадськістю райдержадміністрації, редакція газети „Голос Володарщини", ТРК „Грант", виконкоми селищної та сільських рад. |  | 2009-2010 |  |  | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення відкритості та прозорості |  |  |  |
| 4.1.2. |  |  | Інформувати в районній газеті „Голос Володарщини" та ТРК „Грант" про діяльність суб'єктів підприємництва району, висвітлювати їх досвід, благодійництво та спонсорство. |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформацією та громадськістю райдержадміністрації, редакція газети „Голос Володарщини", ТРК „Грант", виконкоми селищної та сільських рад. |  | 2009-2010 щоквартально |  |  | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Висвітлення позитивного досвіду діяльності малого бізнесу |  |  |  |
| 4.1.3. |  |  | Забезпечити організацію конференцій, семінарів з питань формування політики сприяння підтримки розвитку підприємництва. Залучати до участі в них представників громадськості |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації та інші структурні підрозділи райдержадміністрації. |  | 2009-2010 |  |  | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення відкритості та прозорості |  |  |  |
| 4.2. |  |  | Формування позитивного іміджу підприємницької діяльності серед громадськості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. |  |  | Організація проведення конкурсу до „Дня підприємця", нагородження кращих підприємців району. |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації, сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з засобами масової інформацією та громадськістю райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації. |  | 2009-2010 |  |  | У межах кошторису виконавців |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. |  |  | Організація створення стенду з метою забезпечення постійного доступу до інформації про товари та послуги місцевих підприємців. |  |  |  |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації та інші структурні підрозділи райдержадміністрації. |  | 2009-2010 |  |  | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  |  | Надання консультаційної та методичної допомоги громадянам, які виявили бажання займатися підприємницькою діяльністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. |  |  |  |  | Здійснювати консультативні послуги для підприємців, у тому числі початківців з питань законодавства і оподаткування, надання допомоги підприємцям з розробки бізнес - планів. |  | Володарський районний центр зайнятості. |  | 2009-2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня підготовки кадрів для сфери малого підприємництва |  |  |  |  |
| 4.4. |  |  |  |  | Залучення до підприємництва соціально незахищених категорій населення та підвищення ефективності підготовки кадрів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. |  |  |  |  | Організація впровадження навчальних програм з основ підприємницької діяльності на базі загальноосвітніх закладів освіти. |  | Відділ освіти райдержадміністрації, Володарський районний центр зайнятості. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня підготовки кадрів для сфери малого підприємництва |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  |  |  |  | Перепідготовка кадрів для сфери підприємництва за Програмою перепідготовки „Українська ініціатива" |  | Відділ соціально - економічного розвитку райдержадміністрації та інші структурні підрозділи райдержадміністрації. |  |  |  | 2009-2010 | У межах кошторису виконавців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня підготовки кадрів для сфери малого підприємництва |  |  |  |  |

Заступник голови ради                                                                                            М.С.Гришко