## Володарська районна рада

Київської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

### Від _____________ 2011 року                                                                       №__

смт Володарка

Про утворення робочої комісії з питань

прискореного перегляду регуляторних актів

Відповідно до  статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (із наступними змінами), статті 3 Закону України «Про прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування», з метою якнайшвидшого приведення регуляторних актів, прийнятих Володарською районною радою, у відповідність з принципами державної регуляторної політики:

- Утворити робочу  комісію з питань прискореного перегляду регуляторних актів у складі згідно з додатком 1 (далі – робоча комісія).

- Затвердити Календарний план заходів з прискореного перегляду регуляторних актів (додаток 2).

- Дане розпорядження довести членам робочої комісії.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова ради                                                                        П.Ф.Мусієнко

Додаток  1

до розпорядження голови районної ради

№ ___ від «___» лютого 2011 року

СКЛАД

робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів

| Харук Петро ГригГригорович |  |  | - голова комісії, заступник голови районної ради |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Багатюк Тетяна Миколаївна | - заступник голови комісії, директор МП «Росава», депутат районної ради ради, заступник голови постійної комісії з питань соціально-еконекономічного та культурного розвитку і комунальної власності |  |  |  |
| Ганецька Леся ФеліФеліксівна |  |  | - секретар комісії, керуюча справами виконавчого апарату районної ради |  |
| Члени комісії: |  |  |  |  |
| Романчук Леонід ВасиВасильович |  | - голова постійної комісії з питань законності, правопорядку та охорони довкілля районної ради (за згодою) |  |  |
| Кузьменко Володимир Михайлович |  | - голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів районної ради (за згодою) |  |  |
| Тімаков Володимир МихМихайлович |  | - начальник Володарського відділення Сквирської МДПІ (за згодою) |  |  |
| Артімонов Юрій Андрійович |  | Радник голови районної ради з питань управління комунальним майном та земельних відносин |  |  |
| Валенкевич Ніна Іванівна |  | - начальник Володарського районного управління юстиції (за згодою) |  |  |
| Цурікова Інна Іванівна |  | - начальник відділу соціально-економічного розвитку апарату Володарської районної державної адміністрації (за згодою) |  |  |
| Огородник Анатолій Павлович Василик Ірина Володимирівна |  | - голова ради підприємців Володарщини (за згодою) начальник відділу юридичного забезпечення та з питань звернень громадян апарату районної державної адміністрації (за згодою). |  |  |

| Заступник голови ради | П.Г.Харук |
| --- | --- |

Додаток  2

до розпорядження голови районної ради

№ ___ від «___» лютого 2011 року

Календарний план заходів 
з прискореного перегляду регуляторних актів

| N | Заходи | Строк виконання | Виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надати робочій комісії списки усіх нормативно-правових актів прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування Володарської районної ради та копії таких актів зі змінами, у випадку їх наявності, та відомості стосовно їх чинності, на паперових і електронних носіях (рішення районної ради, розпорядження голови районної ради). | 10 днів | Виконавчий апарат районної ради |
| 2. | Скласти загальні переліки регуляторних актів: 2.1. Рішення районної ради. 2.2. Розпорядження голови районної ради | 10 днів | робоча комісія |
| 3. | На підставі загальних переліків регуляторних актів провести аналіз регуляторних актів | до 25.02.2011 р. | робоча комісія |
| 4. | За результатами аналізу регуляторних актів скласти та подати голові районної ради: 4.1. Переліки регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики. 4.2. Переліки регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують внесення до них змін. 4.3. Переліки регуляторних актів, що не відповідають принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування. 4.4. Стисле обґрунтування включення кожного регуляторного акта до переліків, зазначених у пунктах 4.1-4.3 | до 02.03.2011 р. | робоча комісія |
| 5. | Надати до Володарської районної державної адміністрації та Київської обласної державної адміністрації загальні переліки регуляторних актів, передбачені п. 2 цього плану та обґрунтування, передбачені п. 4 цього плану | до 07.03.2011 р. | Відділ організаційного та юридичного забезпечення діяльності ради |
| 6. | Підготувати проект розпорядження голови районної ради про результати діяльності робочої комісії | після виконання п. 4 Календарного плану | Відділ організаційного та юридичного забезпечення діяльності ради |
| 7. | Підготувати відповідний проект рішення Володарської районної ради про внесення змін до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (у разі потреби) | після виконання п.4 Календарного плану | Відділ організаційного та юридичного забезпечення діяльності ради |
| 8. | Після внесення змін до Планів діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік (у разі потреби): 10.1. Провести аналіз регуляторного впливу. 10.2. Здійснити відстеження результативності регуляторних актів. 10.3. Оприлюднити проекти регуляторних актів. | після виконання пункту 7 Календарного плану | Відповідні розробники проектів рішень, районна державна адміністрація |
| 9. | Надати до Володарської районної державної адміністрації копії актів про внесення змін, про визнання такими, що втратили чинність, або скасування актів за результатами прискореного перегляду регуляторних актів | до 11.04.2011 р. | Відділ організаційного та юридичного забезпечення діяльності ради |
| 10. | Оприлюднювати інформацію про хід та результати прискореного перегляду регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими особами місцевого самоврядування Володарської районної ради | протягом I кварталу 2011 р. | робоча комісія |

Примітка:

Виконання п. п. 1 - 2 Календарного плану заходів з дня видачі розпорядження голови районної ради "Про утворення робочої комісії з питань прискореного перегляду регуляторних актів".

| Заступник голови ради | П.Г.Харук |
| --- | --- |